## Gantt
Carta Gantt · Radiotelescopio de HI (IEE3896, 2026-2)
◆ = Hito o entrega
Día 1 |  |  |  | 2026-09-28
| Lunes de cada semana → |  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9
N° | Tarea | Inicio | Fin | Días | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23
1 | ◆ Registrar título y entregar Definición del Proyecto | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1
2 | Consultar viabilidad, reservar material y posibilidad de usar RFSoC | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 8
3 | Pedir LNA + filtro de 1420 MHz | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 9
4 | Retirar equipos e instalar/aprender bien a usar softwares correspondientes | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 4
5 | Programa de adquisición de datos (FFT, promedio, registro) | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 4
6 | Cálculo analítico de la bocina y simulación en Ansys | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 9
8 | Definir material y comprar/conseguir | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3
9 | Construcción de la bocina | 2026-10-15 | 2026-10-25 | 11
10 | Censo de interferencias (RFI) 1.3–1.5 GHz | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5
11 | Aprender RFSoC en el AIUC | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5
12 | Medición de S11 con la VNA y caracterización de la antena (patrón de radiación). | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 8
13 | Reporte de avance (redacción) | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 7
15 | Configurar RFSoC | 2026-11-02 | 2026-11-12 | 11
16 | ◆ Entrega Reporte de avance | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
17 | Comparar caracterización y simulación | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 5
18 | Instalar horn en el sitio y calibrar | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4
19 | Primera detección de la línea de HI | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5
20 | Reporte final: borrador, resultados y discusión | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 14
21 | Observaciones y análisis de datos | 2026-11-12 | 2026-11-21 | 10
22 | Póster, demostración, y ensayo | 2026-11-13 | 2026-11-22 | 10
23 | Espectro con RFSoC | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 7
24 | ◆ Feria Científica | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1
25 | Reporte final | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 4
26 | ◆ Entrega Reporte final | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1
Leyenda
Semanas en que la tarea está activa
◆ Hito o entrega
Semana actual (encabezado)